连救[2006]16号

市急救中心治理商业贿赂工作计划

为了认真贯彻中共中央、国务院、市政府关于开展治理商业贿赂专项工作有关文件精神，按照市卫生局《连云港市卫生系统治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施方案》，结合急救中心的工作实际，特制定出切实可行的治理计划如下：

一、深入宣传发动，统一思想认识

6月份为宣传发动阶段。一是及时宣传发动，认真开好两会，即党支部委员会及全体职工大会。6月19日召开支部委员会议，认真研究贯彻布置市卫生系统治理商业贿赂动员大会精神，分析形势、统一认识、明确目标，结合单位实际，制定中心治理计划。6月20日上午召开全体人员职工大会（包括临时聘用人员），让全体工作人员进一步明确党中央、国务院关于开展治理商业贿赂专项工作总体要求和指导原则，充分认识开展此次专项治理工作是党中央、国务院作出的重大决策，充分认识治理商业贿赂的重要性和紧迫性。

二是认真组织学习，强化思想教育。学习方式采取集中学习与分散自学相结合，学习形式多种多样，除了参加卫生局组织的集中辅导学习外，6月18日，有5名工作人员去抗日山参加卫生系统治理商业贿赂宣誓活动。6月25日利用休息日组织重点岗位、重点人员及领导干部和部分医务人员去五图河劳改农场接受警示教育。6月底组织部分职工认真学习中央领导同志关于治理商业贿赂的重要讲话，胡锦涛总书记提出的“八个为荣、八个为耻”等有关文件，并开展“遵纪守法、廉洁行医，做一名合格医务工作者”的大讨论。宣传发动阶段学习的重点为开展社会主义荣辱观教育、法制教育、职业道德教育、廉政纪律教育和警示教育，达到人人受教育，人人提高认识，人人吃透政策的良好效果。

三是开展“三学五进”，树立120形象。要以雷锋、白求恩、刘一麟为典范，树立一批本中心医德医风好的先进典型，努力打造120形象。6月26日，部分医务人员利用休息时间走进市东社区，为社区的老人和学生讲解急救常识，开展急救咨询，送去急救材料。

二、认真自查自纠，促进行为自律（6月—9月）

1.分析摸底，掌握情况。在做好宣传发动、提高认识的同时，中心治理商业贿赂领导小组6月21日召开会议，认真分析本单位的实际情况和工作特点，初步掌握能涉及到商业贿赂的重点岗位、重点环节、重点人员，由于单位小人员少，而且属急救性质，用药量少而单一，一般医生较少涉及“红包”回扣问题，基建及医疗设备都是政府招标采购，程序都较规范。只是在药品采购及医疗耗材上因购置量少，无法招标采购，虽然有监督制度，但还存在着不规范行为及薄弱环节，针对这个问题，治理小组认真讨论、深入分析，研究完善各项监督措施，制定开展自查自纠方式。

2.把握政策，宽严相济。中心支部号召领导干部、党员科室负责人要带头提高认识，带头执行政策，坚持教育与惩处相结合，对一般不正当交易重点教育、重点纠正，坚持自我纠正与帮助整改相结合，对重点人员重点帮助，给予机会、给予面子，消除顾虑，主动纠正。

3.结合民主生活会，自查自纠。6月22日召开党员民主生活会，要求每位党员，对照党章标准，结合治理商业贿赂活动。每个党员在学习教育提高认识的基础上，认真检查自己在本职岗位上的行为，是否有商业贿赂的现象，本着惩前毖后、治病救人的态度，开展批评和自我批评，使党员的素质进一步提高。

三、落实具体措施，切实整改提高（10月份）

（一）在自查自纠中发现的问题和存在的薄弱环节，进行归纳梳理，深刻剖析原因，坚持边整边改。在先进性教育活动中形成的各项长效机制基础上，更加完善在药品采购、医疗设备、基建工程等工作中的监督机制，加强薄弱环节的监督力度。

（二）拓宽信访举报渠道。设立并公布举报电话、电子信箱、举报电话为5830120，电子信箱为5830-120@163.com,对群众举报的案件线索，要分类登记、收集分析，组织力量认真排查，对领导干部利用职权收受商业贿赂的决不姑息，及时上报。

（三）建立长效机制，强化防控措施落实

1.结合医德医风教育，继续开展“三学”活动，进一步推动反腐倡廉教育和“八荣八耻”的教育。7月中旬举办一期医德医风学习班，集中学习1天，全体人员都参加，以“树立120形象为荣、损害120形象为耻，如何做一名急救工作者”展开大讨论，激励广大党员医务人员争做德技双馨的带头人，造就一支医德好、医术精、医风正的急救队伍。

2.结合全市“安全生产基础年”活动，突出抓好医疗安全和行车安全。安全工作是急救工作基础，8月上旬我们要结合夏季优质服务活动，举办一期安全工作学习班，针对本中心工作特点、以往的经验教训，进行医疗急救规范培训及行车安全技能培训，规范一系列安全考核制度，让安全工作警钟长鸣。建立合理的医疗纠纷防范体系，人人签定安全工作目标责任书，做到人人讲安全、人人有责任，坚决杜绝重大行车事故及医疗责任事故的发生。

3.结合推进三务公开，进一步加强监督力度，尽最大努力减少举报及投诉现象的发生。首先向病人公开急救服务范围、急救服务规范、急救服务收费，对社会公开服务承诺，接受社会满意度测评，向职工公开财务收支情况、基建工作情况、购药及医疗设备购置情况、人事工作情况，本着一切以病人为中心的服务理念，大力倡导职工全员参与管理的格局。

4.结合行风工作，不断完善药品及其医疗器械集中招投标采购活动，不断完善不规范行为，加强监督力度。基建工作规范管理，构筑源头防控机制，在原有对基本建设、设备采购、医药购销监督（试行）办法的基础上，通过自查自纠，找出薄弱环节，进一步完善制度，制定了《市急救中心医药购销合同监督办法》、《市急救中心基本建设设备采购监督机制方案》2个正式文件，在这两个岗位的工作人员要严格按规定执行，杜绝不正之风有机可乘。

四、加强组织领导，总结巩固成果。

中心治理商业贿赂小组成员要认真掌握各阶段的工作情况，深入一线开展谈心、了解情况，对自查自纠进行认真检查，找出不足，立即纠正。在治理过程中着重检查动员教育是否到位，自查自纠是否动真，整改措施是否明确，薄弱环节是否整改，并将治理商业贿赂的做法、成果作认真总结上报卫生局。

二〇〇六年六月二十二日